## Bố cục website
A. Bố cục website
STT | Trang | Hạng mục | Nội dung
1 | Trang chủ | Banner giới thiệu | Banner chạy giới thiệu
2 |  | Thông tin về cty - nổi bật | Đưa ra các thông tin nổi bật của hệ thống
3 |  | Dịch vụ | Đưa ra các thông tin nổi bật của Dịch vụ
4 |  | Cơ hội việc làm | Đưa ra các bài viết nổi bật Cơ hội việc làm
5 |  | Form liên hệ | Form thông tin liên hệ
6 | Giới thiệu | Giới thiệu chung về công ty / hệ thống | Thông tin giới thiệu công ty
7 | Dịch vụ | Đưa ra danh sách Dịch vụ | Đưa ra tất cả các Dịch vụ
8 | Chi tiết Dịch vụ | Chi tiết Dịch vụ
9 | Cơ hội việc làm | Đưa ra những hình ảnh bài viết Cơ hội việc làm | Đưa ra tất cả các Cơ hội việc làm
10 | Chi tiết Cơ hội việc làm | Chi tiết Cơ hội việc làm
11 | Liên hệ | Form liên hệ | Chi tiết thông tin và form đặt chỗ

## Triển khai tính năng
B. Tính năng triển khai
No | Hạng mục | Xây dựng | Chú thích
A | Tổng quan | Ngày
1 | Xử lí ngôn ngữ trên giao diện | 2 | Hỗ trợ IE, Firefox, Chrome,
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
2 | Thiết kế cấu trúc mô hình
3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu
Tính năng
1 | Đặt lịch tư vấn | 1 | Đặt lịch tư vấn
Giao diện
1 | Xây dựng giao diện | 4 | Thực hiện coding tất cả các trang giao diện
2 | Responsive | 1 | Thực hiện coding cho tất cả các loại màn hình (device khác nhau)
B | Trang quản trị
1 | Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu | 1
2 | Quản lí Banner | 5 | Quản lí thêm sửa xóa banner hiển thị đầu trang
3 | Quản lí Dịch vụ |  | Quản lí thêm sửa xóa Dịch vụ
4 | Quản lí Cơ hội việc làm |  | Quản lí thêm sửa xóa Cơ hội việc làm
5 | Trang tin nhắn |  | Nhận, xem tin nhắn đặt lịch được gửi về hệ thống
6 | Trang quản lí thông tin cục bộ |  | Cập nhật các thông tin: email, địa chỉ, số điện thoại,...
Tổng ngày công |  | 14

## Báo giá
C. Báo Giá
No. | Hạng mục | Số công |  | Đơn giá | Tổng chi phí
|  | Ngày triển khai | Tháng triển khai
1 | Phát triển
1.1 | Phân tích, tìm hiểu yêu cầu |  |  | 0 | 0
1.2 | Thiết kế | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Coding - UT | 18 | 0.6 | 1000000 | 18000000
| Tổng công | 18 | 0.6
Đã cọc 5.400.000